## 스케줄
이름 | 담당기능 | 날짜
|  | 2021-12-23 | 2021-12-24 |  | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31
일정 |  | 주제 확립화 | 담당 데이터 분석 (테이블 단위) | 한일 정리 | 주말(개인 할일 분배) |  | 데이터셋 정보 총합 시각화 처리 | 알고리즘 시각화 플라스크 | fit | PPT | 발표날
김강현 | 알고리즘 | 주제 확립화 | <주문,제품관점> olist_order_items_dataset olist_order_payments_dataset olist_orders_dataset olist_products_dataset | 오더 아이템즈 데이터셋에서 프라이스 컬럼 이상함을 확인 | 거리 시간구하는크롤링 |  | 이상치,결측치 처리 좌표정보로 실제 지형에 맞는 거리 계산 벙법 배송시작부터 끝 컬럼으로 배송시간 계산 머신러닝 모형 공부
이힘찬 | 알고리즘 |  |  | 아이템스데이터셋 오더스 데이터셋 조인해서, 프로덕트데이터셋까지 조인 날짜별 구매랑확인 | 뺴야되는 셀러내용 제거 처리만 공부해야되는 목록 공유
윤민우 | 워드클라우드,시각화 |  | olist_order_reviews_dataset | 워드 클라우드,언어번역 | 워드 클라우드 |  | EDA,시각화 주제에 맞게 필요한 코드 학습
임윤정 | 내용분석,시각화 | 개인사정 | olist_customers_dataset olist_sellers_dataset olist_sellers_dataset | 커스터머,셀러 지역 카운트확인 | 데이터셋 합치는거 지도에 시각화공부 |  | 데이터병합 ,시각화(지도) zip_code내용 평균화작업
김주성 |  | 병가 |  |  |  |  | 시각화(지도) 캐글 시각화 자료 공부해서 데이터셋에 적용할 방법 모색
작업메모 |  |  | ★날짜별 데이터가 많지않아서 주제변경 (수요예측->배송기간확인)

## 20211227
할일
시각화어떤걸 뽑을 것인가 | 거리-배달시간 |  |  | 보류 | 고려사항- 주말포함인가?
물건무게-배달시간
물건크기-배달시간
요일당 배송시간
| 지금 있는 시각화 | 도착장소-배달시간 |  | 김주성
|  | 도착장소-횟수 |  | 임윤정
|  | 발송장소-횟수 |  | 임윤정
플라스크, 머신러닝 병합 | 페이지 입력값 | 판매자 장소 | x,y(최대값 최소값 브라질내부일것) | 임윤정
|  | 구매자 장소 | x,y(최대값 최소값 브라질내부일것)
|  | 물건크기 | 가로
세로
높이
|  | 물건무게 | g
| 출력 | 예상 소요시간 | 일 시 분
머신러닝 서버..?
크롤링할거 | 거리구하기 |  |  | 컴퓨터5대

## ppt
어떻게
|  |  | 이상치 결측치처리 | 데이터셋 | fit대상 | 결과물
프로젝트 개요 | 올리스트 데이터설명
| 브라질 배송이슈 | brazil fedex time
이커머스
배송늘어나는 통계등
| 워드클라우드 | 딜리버리단어 다수 포함
말하고 싶은 특이사항
시각화그래프
일정표 | 엑셀 파일 참조
분석벙법론
분석 환경(도구 및 버전) | github
excel
vscode
각종 임포트 항목
외부 데이터 수집 | 카글 데이터 참고
지도 데이터 참조
데이터 전처리 | DB당으로 구성되어있던 데이터 하나의 csv로 병합
지역정보 위치 평균화
결측지 이상치 제거
DB특성의 하나의 주문에 복수의 셀러의 경우 배제
EDA및 시각화
파생변수 추가
머신러닝 기법
모형 최적화
모형평가
모형별 평가표