## 스케줄
이름 | 담당기능 | 날짜
|  | 2021-12-23 | 2021-12-24 |  | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31
일정 |  | 주제 확립화 | 담당 데이터 분석 (테이블 단위) | 한일 정리 | 2021-12-25: 주말(개인 할일 분배); 2021-12-27: 데이터셋 정보 총합; 2021-12-28: 알고리즘 시각화 처리
김강현 | 알고리즘 | 주제 확립화 | <주문,제품관점> olist_order_items_dataset olist_order_payments_dataset olist_orders_dataset olist_products_dataset | 오더 아이템즈 데이터셋에서 프라이스 컬럼 이상함을 확인 | 2021-12-25: 알아서 하시고
이힘찬 | 알고리즘 |  |  | 아이템스데이터셋 오더스 데이터셋 조인해서, 프로덕트데이터셋까지 조인 날짜별 구매랑확인 | 2021-12-25: 뺴야되는 셀러내용 제거 처리만 공부해야되는 목록 공유
윤민우 | 워드클라우드,시각화 |  | olist_order_reviews_dataset | 워드 클라우드,언어번역 | 2021-12-25: 워드 클라우드; 2021-12-30: ppt제작; 2021-12-31: 발표날
임윤정 | 내용분석,시각화 | 개인사정 | olist_customers_dataset olist_sellers_dataset olist_sellers_dataset | 커스터머,셀러 지역 카운트확인 | 2021-12-25: 데이터셋 합치는거 지도에 시각화공부
김주성 |  | 병가
작업메모 |  |  | ★날짜별 데이터가 많지않아서 주제변경 (수요예측->배송기간확인)